## Slide 1: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
Operační program Zaměstnanost

## Slide 2: Východiska projektu
Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020
„Dlouhodobě neřešenou zůstává oblast podpory rekonstrukce a výstavby veřejných knihoven jako informačních, vzdělávacích, kulturních a komunitních center obcí.
Chybí metodické centrum, které se touto problematikou bude systematicky zabývat, provede analýzu současného stavu, připraví podpůrné materiály vč. příkladů dobré praxe a semináře pro knihovníky zejména z pověřených knihoven. Zároveň bude v závislosti na možnostech státního rozpočtu navrhovatelem dotačního programu pro tuto oblast. Centrum bude podle možností státního rozpočtu (v souvislosti s pokrytím personálních kapacit) zřízeno v Moravské zemské knihovně v Brně.“
(SKP 2015-2020, strana 36)

## Slide 3: Základní parametry projektu
Doba realizace – 1. 7. 2017 – 31. 12. 2021
Předpokládaný rozpočet – 8 770 000 Kč
Cílová skupina – obce, kraje a jejich zaměstnanci

## Slide 4: Cíle a přínosy projektu
Hlavním cílem projektu je vybudování metodického centra pro oblast regionálních funkcí, výměnu zkušeností (best practices) a sdílení aktuálních trendů na podporu rozvoje veřejných knihoven. Metodické centrum bude nejen zázemím pro zřizovatele a krajské úřady, ale v úzké spolupráci s Národní knihovnou také pro veřejné knihovny celé ČR.

## Slide 5: Klíčové aktivity
1, Analýza současného stavu v oblastech poskytované metodické pomoci
realizace aktivity: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017
využití analýzy NK ČR k prostorovému vybavení knihoven
výstupem bude stanovení (upřesnění) oblastí metodické podpory a typů metodických materiálů, které budou sloužit zřizovatelům knihoven ke zkvalitňování stavu knihoven a služeb občanům

## Slide 6: Klíčové aktivity
2, Metodiky k výstavbě a rekonstrukci knihoven
metodiky z oblasti architektury knihoven, výstavby, rekonstrukce, vybavení aj.
právní aspekty výstavby knihoven
budování knihovního fondu

## Slide 7: Klíčové aktivity
3, Poradenská a konzultační činnost zřizovatelům knihoven
semináře po celé ČR
závěrečná konference
informační zpravodaj – dvouměsíčník (on-line) na podporu veřejných knihoven

## Slide 8: Klíčové aktivity
4, Vznik virtuálního prostředí
databáze pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
best practices
informační a metodické materiály